國立秀水高級工業職業學校102年赴日教育旅行實施計畫

一、計畫目標：

（一）配合國際教育政策，提昇學生國際競爭力，結合學校與社會資源，發展具國際觀的學校特色。

（二）培養學生「自我理財」觀念與態度，鼓勵學生實際參與國際交流，使學生知道別人如何學，增廣師生見聞，開拓師生視野，培養師生外語能力。

（三）透過雙邊學校教育交流，作為雙方學校進一步推展國際教育旅行互訪之動力，及使學生能從教育旅行中，獲得寶貴經驗。

（四）推展國際文化交流，營造國際化生活環境，豐富學生心靈，貢獻國際社會，使學生透過教育國際化的過程，達到瞭解國際社會、參與國際教育活動，促進世界和平及福祉的目標。

二、實施對象：本校學生計32人。

三、參訪交流時間：102年5月7日(星期二)至5月12日(星期日)，計六天五夜。

四、參訪國家：日本。

五、實施內容：

（一）與日本茨城県立水戸工業高校、茨城県立取手第一高校交流。

（二）參訪具特色之景觀、體驗日本文化。

（三）交流內容：

1.交流學校校長、學生代表致詞。

2.學校、學生交換紀念品等。

3.依據適當人數（5-10名）進行小組交流、體驗。

4.參觀校園、教學設備、共同上課、參與社團活動等體驗或交流等。

5.其他文化活動、傳統技藝等之體驗、學習交流。

六、實施方式：

(一)出國計畫內容宣導。

(二)參加學生於行前參加相關訓練研習，做好行前準備，以融入活動進行。

(三)藉由行前說明會讓學生瞭解本活動之目的及意義。

(四)參加學生於活動中予以編組，引導學生學習團體紀律及養成責任感。

(五)活動結束後辦理檢討會，以利日後相關活動辦理之檢討改進。

(六)參加學生需繳交心得寫作，達成教育旅行之目的。

七、行程：以下景點均已連結  (無法進入請按滑鼠左鍵+CTRL鍵進入)

| 日 期 | 預 定 行 程 | 體驗學習重點 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 5/7（二） | 秀工=>桃園國際機場日本東京=>成田山新勝寺見學～觀光街漫遊=>飯店～晚餐 | 團隊紀律、責任感 |
| 第二天 5/8（三） | 飯店=>茨城県立取手第一高校交流、午餐=>偕楽園=>飯店 | 體驗日本高中生活及中日教育之差異 |
| 第三天 5/9（四） | 飯店=>茨城県立水戸工業高校交流12:00出發明治乳業みるく館=>筑波宇宙中心=>淺草觀音寺～仲見世通文化街=>飯店 | 體驗日本高工生專業技能訓練與設備差異，拓展國際視野，豐富師生心靈 |
| 第四天 5/10(五） | 飯店=>明治神宮見學=>六本木之丘=>台場科學未來館見學=>台場富士電視台見學=>台場海濱自由女神～彩虹橋+AQUACITY廣場=>飯店 | 體驗日本庶民文化，及其整潔、禮貌、秩序等，體認中日文化差異 |
| 第五天 5/11（六） | 飯店=>全日暢遊東京迪士尼樂園(一票到底)=>飯店 ※安排体驗日本大眾運輸JR電車前往迪士尼樂園。 | 服務業、觀光產業體驗 |
| 第六天 5/12（日） | 飯店=>房總之村江戶古建築群～風土記資料館見學=>AEON JUSCO購物商場～午餐～東京桃園國際機場=>學校 | 國際禮儀學習、團隊紀律合群等 |

八、計畫期程與進度：

| 工作項目 | 工作內容 | 實施時程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立教育旅行工作小組 | 1.擬定教育旅行工作計畫 2.組織與分工 | 101年10-11月 |  |
| 赴日教育旅行資訊宣導 | 1.蒐集參訪日本國資訊 2.宣導參加國外教育旅行之意義 | 101年11月 |  |
| 國外教育旅行申請 | 受理學生申請 | 101年11－102年1月 |  |
| 完成公開招標工作 | 辦理招標事宜，完成公開招標與簽約工作 | 102年2月 |  |
| 行程與交流型式 | 與交流學校洽妥交流全般事宜 | 102年2月 |  |
| 協助學生做好旅行準備 | 1.辦理出國講習，實施語文、教育、文化等相關課程。 2.行前說明會 3.編印旅遊手冊 4.辦理旅行平安險 | 102年1月起辦理 |  |
| 完成準備工作 | 完成出國前準備及檢核工作 | 102年2月 |  |
| 快樂旅遊、平安返校 | 完成教育旅行活動並報中辦核備 | 102年5月上旬 |  |
| 檢討與報告 | 1.召開檢討會 2.撰寫參訪報告 | 102年5月下旬 |  |

九、預期效益

（一）帶動本校與交流學校學生教育交流，暢通日後交流管道，及增進二國學校友好關係，建立持續友誼的姊妹校關係，並邀請對方來台從事交流互訪，促進國際間對於台灣的認識。

（二）促進與雙方學校互動，展現我國學校教育特色，推動學校國際化，瞭解國際趨勢，增進外語能力及國際禮儀，拓展二國師生國際視野和人文素養，營造學校成為具國際化的教學環境。

（三）透過多元的活動設計，行銷臺灣，呈現及推廣我國人文習俗、生態景觀、飲食文化等特色，增進二國國際理解，從觀察、體驗中，發展二國學生國際能力，學習國際素養、培養全球競合及責任感學生。

（四）提升師生第二外語能力，增廣師生國際見聞，開拓師生全球視野。

（五）透過國際文化交流，豐富學生心靈，建立本校特色。

十、本計畫奉校長核定後實施，修正時亦同。